## Action plan Task 1
АКЦИСКИ ПЛАН НА ЗЕЛС ЗА 2022
Стратегиска цел 1 ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ
Стратешка активност | Активности | Одговорно лице | Временска рамка | Индикатор | Потребни средства
1.1. Ажурирање на „Систематизирани ставови на ЗЕЛС“ | 1.1.1.Консултација со општини и тела на ЗЕЛС 1.1.2.Усвојување од УО 1.1.3.Доставување до Влада | ИК, УО | 2022 | Доставен документ до Влада | 1690000
1.2. Меморандум за соработка со Влада | 1.2.1. Консултации со членки на ЗЕЛС | ИД, УО | 2022 | Усвоен текст од УО | 1456000
1.2.2. Консултации со органи и тела на ЗЕЛС
1.2.3.Усвојување од УО на ЗЕЛС
1.3. Иницирање постапки за измена и дополнување на законска регулатива | 1.3.1. Иницијативи од органите и телата на ЗЕЛС | ИК, Комисии, мрежи, УО | тековно | број на иницирани постапки | 1650000
1.3.2. Консултација со релевантни страни општини, државни институции, експерти)
1.4. Поднесени интервенции по предлог законски решенија | 1.4.1. Подготовка на мислења по доставени предлог законски решенија | ИК, УО | тековно | број на поднесени интервенции | 1250000
1.5. Поддршка при тековна имплементација на законски решенија | 1.5.1. Прашања од ЕЛС и одговори од државни институции во врска со законско спроведување на локални надлежности | ИК, УО | тековно | број на поддршка | 650000
1.6. Соработка со организации/институции од и надвор од државата | 1.6.1. Тековна соработка со организации/институции од и надвор од државата (средби со владини институции, Совет на Европа) | ИК, УО, Комитет на совети | тековно | број на оставрена соработка | 1100000
1.7. Квартални средби со претседател на Влада и министри | 1.7.1. Подготовка на документи за состанок 1.7.2. Организациски и логистички подготовки на состанок 1.7.3. Подготовка и дистрибуција на Записник со заклучоци од состанок 1.7.4. Подготовка и доставување иницијативи/интервенции согласно заклучоци од состанок | ИК, УО | 2022 | број на средби (1 мин.) | 350000
1.8. Поддршка на работата на телата и органите на ЗЕЛС | 1.8.1. Организациска, стручна и логистичка поддршка на Генералното собрание, Управниот одбор, Надзорниот одбор и Комитет на совети 1.8.2. Организациска, стручна и логистичка поддршка на Комисии на ЗЕЛС 1.8.3. Организациска, стручна и логистичка поддршка на ЗЕЛС Мрежи | ИК | тековно | број на дадена поддршка (мин.5) | 2100000
1.9. Соработка на делегати- претставници на локални и регионални власти, претставена преку Европски Комитет на региони (ЗКК-Заеднички консултативен комитет) | 1.9.1. Подготовка и превод на материјали за делегати на ЗКК 1.9.2. Координација со Европски Комитет на региони 1.9.3. Организациски и логистички активности за реализација на состаноци на ЗКК | ЗТЦ, ЗПП, ИД, ЗКК-делегати | мај/јуни и септември | реализиран мин. 1 состанок | 600000
1.10. Измена на Методологија на проценка на данок на имот | 1.10.1. Работа на предлог текст на Методологија 1.10.2. Средба со Комисија за транспорт и врски заради усогласување на ставови | ИД, Мрежа на финансиски работници, УО | прва половина 2022 | Усогласени ставови за нов текст на Методологија | 650000
1.11. Усогласување со меѓународни документи и инструменти во домен на локална самоуправа | 1.11.1. Агенда 2030 на ОН 1.11.2. Резолуција 1325 на ОН 1.11.3. Истанбулска конвенција на Советот на Европа | УО, ЗТЦ, ЗПП | 2022 | интегирање на усогласувања (мин.1) | 750000
1.12. Организирање на јубилејот на ЗЕЛС, прослава на 50 години од формирање | 1.12.1. Утврдување на план на активности | ИК | април 2022 | спроведен план | 2000000
1.13. Активности на Лоби група на градоначалници за зајакнување на процесите на воведување на родова перспектива во локалните политики и буџети | 1.13.1 Усвојување на важни документи и одржување на редовни средби | Лоби група | 2022 | број на усвоени иницијативи | 150000
ВКУПНО СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1 |  |  |  |  | 14396000

## Action plan Task 2
АКЦИСКИ ПЛАН НА ЗЕЛС ЗА 2022 год.
Стратегиска цел 2 УСЛУГИ
Стратегиска насока - Електронски услуги
Стратешка активност | Активности | Одговорно лице | Временска рамка | Индикатор | Потребни средства
2.1. Развој на софтверски апликации и подобрување на перфомансите на постојните | 2.1.1 Анализа на системот на даночно работење | ЗЕПЕ | јуни 2022 | Дефиниран модел | 750000
2.1.2 Истражување модели за префрлање на процес на даночно работење во е-систем
2.2. Поддршка за системот на електронски услуги и систем на детекција и превенција на мрежни напади | 2.2.1.Интервенции/извештаи/вештачања | ЗЕПЕ | тековно | број на интервенции | 850000
| 2.2.2. ИКТ опремување за административно работење |  |  | опременa админ. | 120000
| 2.2.3. Тековно одржување и надградба на системот за е- градежни дозволи |  |  | надградба и број на асистенции | 1714000
| 2.2.4. Тековно одржување и надградба на системот за градежно земјиште |  |  | надградба и број на асистенции | 1914000
| 2.2.5. Оддржување на внатрешните е-системи на ЗЕЛС (е-ствари, родова еднаквост и форумски модератори) |  |  | број на надополнувања | 650000
| 2.2.6 Одржување на инфраструктура на сервисите на ЗЕЛС на клауд систем | ЗЕПЕ | тековно |  | 2608000
ВКУПНО |  |  |  |  | 8606000
350
Стратегиска насока – Истражување и развој
2.3. Подготвени анализи и препораки од интерес на локалната самоуправа | 2.3.1. Детектирање потреби за анализа од интерес за ЕЛС | ЗИР | 2022 |  | 200000
ВКУПНО |  |  |  |  | 200000
Стратегиска насока - ИНФОРМИРАЊЕ
2.4. Информирање на членки | 2.4.1. Доставени информации до членките – печатена форма- периодично | ИК | тековно | број на доставени информации | 1300000
| 2.4.2. Доставени електронски информации до членките | ИК | тековно | број на доставени информации
2.5. Информирање на јавноста за ставови на ЗЕЛС | 2.5.1. Пласирани информации/ известувања за ставови на ЗЕЛС во јавноста (прес соопштенија, прес-конференции, веб и сл.) | ИК | тековно | број на објавени информации | 300000
ВКУПНО |  |  |  |  | 1600000
ВКУПНО СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2 |  |  |  |  | 10406000

## Action plan Task 3
АКЦИСКИ ПЛАН НА ЗЕЛС ЗА 2022 год
Стратегиска цел 3: ГРАДЕЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ
Стратешка активност | Активности | Одговорно лице | Временска рамка | Индикатор | Потребни средства
3.1. Зајакнување капацитети на ЕЛС | 3.1,1. Подготовка на предлог план 3.1.2. Консултации со мрежи на предлог планот 3.1.3. Изготвување годишен извештај за градење капацитети на ЕЛС 3.1.4. Реализација на Годишен план на обуки 3.1.5. Реализација на ад хок и проектни обуки 3.1.6. Утврдување механизам за проверка на знаење | ЗТЦ | 2022 | 70% спроведена годишна програма за обука и број на ад хок обуки | 1200000
3.2. Стандардизација на процеси на локална самоуправа | 3.2.1 Сертификација на општини со поволно деловно опкружување (БФЦ ЈИЕ) | ИК | 2022 | најмалку 2 сертифицирани ЕЛС | 950000
3.3. Спроведување ЗЕЛЕНА АГЕНДА на локално ниво | 3.3.1. Одговор на итни случаи и менаџирање со ризици при катастрофи; - развој на стратегии, планови и процедури за одговор на кризи на локално ниво | ЗТЦ/ЗЕПЕ | 2022 | изготвени документи за пилот општини | 300000
3.4. Унапредување на политиките за социјална заштита на локално ниво | 3.1 Спроведување на обуки со цел зајакнување на капацитетите на општинската администрација за имплементација на Законот за социјална заштита (2019); 3.2. Спроведување на обуки со цел зајакнување на капацитетите на општинската администрација за имплементација на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (2021); 3.3 Подготовка на водич за општинската администрација - унапредување на политиките за социјална заштита на локално ниво. | ЗТЦ | 2022 | Спроведени активности | 364000
3.5. Интегрирање родова перспектива во политики на локално ниво | 3.5.1. Имплементација на обуки за општинска администрација и координатори за РЕ и РОБ согласно Акциски план за обуки(онлајн и физичко присуство) 3.5.2. Изработка на упатство за РОБ и родово буџетски изјави и дефинирање на принципи за РОБ на ЗЕЛС oд страна на РГ за РЕ на ЗЕЛС 3.5.3. Oбуки за имплемнтација на Резолуција 1325 на ООН на локално ниво | ЗТЦ | 2022 | Спроведени активности | 650000
3.6. Поддршка при искористување на ЕУ и други меѓународни финансиски програми | 3.6.1. Поддршка при подготовка и имплементација на проектни апликации 3.6.2. разработка на концепт за поставување хаб на проектни повици 3.6.3. Поддршка на проекти спроведени преку партнерство со/за ЕЛС | ЗТЦ | 2022 | . број на дадена поддршка - интегриран концепт за хаб на проектни повици - број на партнерски проекти со/за ЕЛС | 450000
ВКУПНО ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 |  |  |  |  | 3914000

## Budget Total
АКЦИСКИ ПЛАН НА ЗЕЛС ЗА 2022 год
Вкупен буџет за сите активности
Стратегиска цел | Сума | %
Стратегиска цел 1 | 14396000 | 50.1323
Стратегиска цел 2 | 10406000 | 36.2376
Стратегиска цел 3 | 3914000 | 13.63
Вкупно | 28716000 | 100